尼木县2020年脱贫攻坚涉农整合项目中

未完工项目进度安排报告

拉萨市脱贫攻坚指挥部：

尼木县2020年脱贫攻坚涉农整合项目共31个，总投资16683.18万元，截至10月31日，已完工项目23个，未完工项目8个，未完工项目涉及资金总额13271.34万元，已拨付10112.11万元。未完工项目具体情况如下：

1、**尼木县藏鸡合作社养殖建设项目。**该项目总投资1500；万元，资金来源为市级专项资金1368.66万元、县级专项资金131.31万元。截至10月31日，已拨付1357万元。该项目正在建设中，目前已经完成总体工程量的90%，预计2020年12月31日完工。2. **尼木县建档立卡贫困户藏鸡标准化养殖基地建设项目二期。**该项目总投资2221.55万元，其中自治区专项资金1138.62万元、市级专项资金1082.93万元。截至10月31日，已拨付中央专项资金2042.75万元。该项目建设内容当前正在实施中，目前已经完成总体工程量的90%，计划在2020年12月31日前完工**3.尼木县贫困农牧民脱贫巩固蔬菜种植项目。**该项目总投资4612.45万元，资金来源为中央专项资金4588.2万元；县级专项资金24.25万元。截至10月31日，已拨付4143.95万元。计划在2020年12月31日前完工。4. **尼木县农牧区厕所改造项目。**该项目总投资838.8万元，资金来源为县级专项资金。该项目于2020年10月22日开工，预计2021年5月31日完工。5. **拉萨市尼木县现代农业产业园区供水工程。**该项目总投资2300万元，资金来源为中央专项资金1687.8万元；自治区专项财政资金163万元；市级资金449.2万元。截至10月31日，已拨付1968.41万元。该项目因天气原因（气温下降，钢筋混泥土无法构筑）已停工，预计2021年3月底复工5月底完工。6. **尼木县2020年村道公路安全生命防护工程。**该项目总投资1577.67万元，资金来源为中央专项资金。截至10月31日，已拨付600万元。该项目正在建设中，预计2020年12月31日完工。**7.** **2020年尼木县农村公路村道安全生命防护工程（一阶段）。**该项目总投资195.91万元，资金来源为中央专项资金。截止10月31日，已拨付0元。该项目正在建设中，预计2021年3月底完工。8. **尼木县2020年建档立卡贫困人口挖掘机培训项目（二期）。**该项目总投资24.96万元，资金来源为自治区专项资金。截止10月31日，已拨付0元。该项目为培训项目，目前正在进行中，预计2020年12月31日前完工。

 尼木县脱贫攻坚指挥部办公室

2020年11月2日