尼木县县属国有企业投资监督管理办法

第一章 总则

- 第一条 为依法履行出资人职责，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制，规范县属国有企业投资管理行为，防范投资风险，提升投资绩效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22号)和《西藏自治区政府国资委监管企业投资监督管理办法》(藏国资发〔2019〕11号)《拉萨市政府国资委关于印发<拉萨市市属国有企业投资监督管理办法>的通知》(拉国资发〔2024〕16号)等规定，结合尼木实际，制定本办法。

- 第二条 本办法适用于尼木县人民政府授权县政府国资委依法履行出资人职责的县属国有企业。

- 第三条 本办法所称投资是指县属国有企业及其子企业在境内从事的固定资产投资与股权投资的项目。

- （一）固定资产投资：购置土地房屋、基本建设、技术改造等；

- （二）股权投资：投资设立全资企业、合资合作企业、股权收购、对出资企业追加资本金、新设基金或认购基金等。

- 第四条 企业是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体，应当服务全县发展战略，体现出资人投资意愿，坚持以规划为引领，聚焦主业发展，大力培育和发展战略性新兴产业，严格控制非主业投资，严格遵守投资决策程序，提高投资回报，防止国有资产流失。企业投资应当遵循以下原则：

- （一）符合国家法律法规、产业政策和发展规划；

- （二）符合企业发展战略，突出主业发展方向，有利于增强企业的核心竞争力，实现国有资产保值增值；

- （三）符合企业投资决策程序和投资管理制度；

- （四）投资规模必须与企业资产规模、资产负债水平和实际融资能力相适应；

- （五）经营性投资项目预期投资收益率原则上不低于国内同行业同期平均水平；

- （六）准公共性项目要在服务重大发展战略中探索可持续发展的盈利模式，实现综合回报。

- 第五条 县政府国资委建立完善投资监管联动机制，发挥战略规划、法律合规、财务监督、产权管理、考核分配、资本运营、干部管理，配合发挥监督稽查、纪检监察、巡视巡察审计等相关监管职能合力，实现对企业投资活动监管全覆盖，及时发现投资风险，防止投资损失。

第二章 投资事前管理

- 第六条 县属国有企业应当依据其发展战略和规划编制年度投资计划，投资计划要与企业年度财务预算相衔接。年度投资规模应与合理的资产负债水平相适应，每年1月31日前将履行决策程序后的年度投资计划报县政府国资委备案，未纳入年度投资计划的投资项目原则上不得投资，的确需追加投资项目的，分别于每年6月底、9月底前可调整一次，投资计划及原因说明需报县政府国资委备案。年度投资计划应包括：

- （一）投资主要方向和目的；

- （二）年度投资规模；

- （三）资金来源与构成(如需要融资，提供计划);

- （四）投资前后资产负债率水平；

- （五）投资项目基本情况表(包括项目内容、投资额度、资金来源、实施年限、年度计划完成投资额度等);

- （六）投资计划项目汇总表；

- （七）投资计划明细表；

- （八）项目出资企业上一年度财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)；

- （九）投资规模；

- （十）投资回报率；

- （十一）其他需要说明的内容。

- 第七条 县政府国资委根据有关规定和监管要求，制定发布县属国有企业投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。负面清单的内容保持相对稳定并适时动态调整。

- 列入负面清单禁止类的投资项目，一律不得投资；

- 列入负面清单特别监管类的投资项目和未列入负面清单但达到一定限额标准的投资项目均由县属国有企业按照程序报批；

- 负面清单之外的投资项目，由企业依法依规自主决策后实行备案。

- （一）投资金额在50-100万元（含）的项目，报县政府国资委（国企党工委）审批。

- （二）对投资金额在100万元（不含）以上的项目，经县政府国资委（国企党工委）初审后，提交县政府审核，报县委审批。

- 第八条 对需要审批的投资项目，县属国有企业应在履行完企业内部决策程序后、项目实施前向县政府国资委提交以下材料：

- （一）《县属国有企业投资项目材料受理表》（样式见表一和表二）；

- （二）县属国有企业总经理会、董事会、党支部会议决议及会议记录复印件；

- （三）提交总经理会、董事会、党支部会议审议的资料；包括但不限于：议案，可行性研究报告或尽职调查报告等同类材料及论证意见，法律顾问出具的法律审核意见书，被投资方的财务报表，有关投资合作方的情况介绍和证明文件，拟签订的投资协议(合同)的主要条款；

- （四）投资涉及财务审计、资产评估事项的，应提交相应审计报告、评估报告及备案表(或有关审核材料)。

- （五）有资质的第三方咨询机构出具的风险分析及防范化解预案(有资质的第三方咨询机构出具可行性研究报告或尽职调查报告的除外)。

- 第九条 对需要审批的投资项目履行审核把关程序重点审核以下内容：

- （一）是否符合国家法律法规和政策、企业发展战略规划，是否列入年度投资计划；

- （二）投资项目实施的必要性、投资回报率以及对企业经营发展的影响程度；

- （三）是否已进行市场分析和可行性论证；

- （四）是否已进行风险分析及提出防范化解预案；

- （五）是否履行了规范的投资决策程序；

- （六）有关协议是否存在损害国有资产权益的条款；

- （七）是否与企业财务承受能力相适应；

- （八）其他涉及国有资产保值增值的重要内容。

- 第十条 对需要审批的投资项目材料，按程序进行审核，对需进一步论证的项目，以及需作出调整、补充、完善的项目，县政府国资委将告知县属国有企业需要增补的内容，待相关内容完善后再予受理。

- 县政府国资委依据相关法律、法规和国有资产监管规定，委托第三方咨询机构或者组织专家对投资项目进行论证，从国有资本布局结构调整方向、企业项目投向、投资收益能力、风险防控、决策程序等方面，对企业投资项目进行审核把关，所需资金由项目申报企业承担。县政府国资委一般自受理日起20个工作日内向县属国有企业书面反馈审核意见。

- 县属国有企业应执行县政府国资委（国企党工委）审核意见；需再决策的项目，县属国有企业应重新召开总经理会、董事会、党支部会议进行再决策，并重新报县政府国资委（国企党工委）履行审核程序。

- 第十一条 需报县政府有关部门核准或备案的项目，县属国有企业应先报县政府国资委（国企党工委）履行审批程序。已经报批的投资项目，投资方式、投资规模、合作方或股权比例发生变化的，应重新报批。

- 第十二条 县委、县政府、县政府国资委（国企党工委）对县属国有企业的投资监督管理不代替企业的投资决策，不替代企业党支部、董事会、经理层的责任。

- 第十三条 企业必须增强风险意识，严控负面清单禁止类投资项目，切实防范投资风险。

- 第三章 投资事中管理

- 第十四条 县政府国资委对县属国有企业实施中的重大投资项目进行随机监督检查，重点检查企业重大投资项目决策、执行、投资回报和效果等情况，特别是计划外追加、非主业重大投资项目实施的必要性和投资风险等内容，对发现的问题向企业进行提示并可要求其限期整改。

- 第十五条 县属国有企业自身应加强对投资事项的日常监督检查，对实施、运营中的投资项目进行跟踪分析，针对外部环境和项目本身情况变化，及时进行再决策。如出现影响投资目的实现的重大不利变化时，应当及时启动中止、终止或退出机制。

- 第十六条 县属国有企业应当建立健全投资基础信息台账，全面掌握各级子企业投资情况，并按时向县政府国资委报送基础信息台账，同时做好投资统计工作，分别于每年每季度首月10日前将季度投资完成情况及季度投资分析情况报送县政府国资委。季度投资完成情况主要包括固定资产投资、股权投资、重大投资项目完成情况，以及需要报告的其他事项等内容。县属国有企业年报审计应把投资情况作为重点内容进行披露。

第四章 投资事后管理

- 第十七条 县属国有企业应当在年末编制年度投资完成情况报告，并于次年3月1日前报送县政府国资委。年度投资完成情况报告包括但不限于以下内容：

- （一）年度投资完成总体情况；

- （二）投资效果分析；

- （三）投资回报；

- （四）重大投资项目进展情况；

- （五）投资后评价工作开展情况；

- （六）年度投资存在的主要问题及建议。

- 第十八条 县属国有企业应建立投资项目后评价工作制度，对投资项目后评价的目的、范围、内容、方法和流程以及后评价人员组成、后评价结果的运用等作出规定。县属国有企业是投资项目后评价工作的责任主体，应通过项目后评价，完善企业投资决策机制，提高项目成功率和投资收益，总结投资经验和教训，为后续投资活动提供参考，提高投资管理水平。县属国有企业每年对已完成的重大项目开展后评价，形成后评价专项报告，投资项目后评价专项报告以正式文件报县政府国资委。

- 第十九条 县政府国资委负责指导监督企业投资项目后评价工作，根据监管需要组织专家或委托第三方机构开展投资项目绩效复审工作，对评价结果优秀的组织典型经验交流，对评价结果存在严重问题的启动追究程序。

- 第二十条 县属国有企业应当对所需要审批的投资项目进行专项审计，审计的重点包括重大投资项目决策、投资方向、资金使用、投资收益、投资风险管理等方面内容。专项审计结果及其应用应当列为董事会研究议题并报县政府国资委备案。

第五章 执行与责任追究

- 第二十一条 县属国有企业是维护国有资产安全、实现国有资本保值增值、防止投资损失的责任主体，应严格执行本规定并按本规定修订投资管理办法和“三重一大”决策制度，应在本企业建立投资管理责任链，层层落实责任，严把投资项目管理关键环节，明确各环节责任主体，健全投资管理责任制。

- 第二十二条 县属国有企业在投资决策和投资管理过程中，有关人员违反国家、区、市、县以及企业投资管理制度的规定，未履行职责或未正确履行职责，导致投资损失或造成严重不良后果的，按照《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，追究有关人员的责任。

- 第二十三条 县政府国资委相关工作人员违反本办法规定造成不良影响的，由县政府国资委责令其改正；造成国有资产损失的，交由县纪委监委核实并提出处理意见。

第六章 附 则

- 第二十四条 县属国有企业应当在县政府国资委发布的投资项目负面清单基础上，结合企业实际，制定本企业更为严格、具体的投资项目管理制度。

- 第二十五条 本办法由县政府国资委负责解释。

- 第二十六条 本办法自印发之日起施行。

县属国有企业投资项目负面清单

一、禁止类投资项目

- 1. 不符合国家和项目投资所在地产业政策、行业准入条件和技术规范的投资项目。

- 2. 不符合环保、土地、能源消耗、污染排放、安全生产等有关法律法规的项目。

- 3. 不符合国有资本布局和结构调整导向的投资项目。

- 4. 不符合县属国有企业功能定位、发展战略规划的投资项目。

- 5. 不符合县属国有企业投资管理制度和决策程序的投资项目。

- 6. 未按照规定履行行政许可审批程序或县政府国资委审批程序的投资项目。

- 7. 非房地产主业县属国有企业新购土地开展商业性房地产投资项目。

- 8. 落后产能并购、投资项目。

- 9. 未明确融资、投资、管理、退出方式的投资项目。

- 10. 刻意拆分或调整项目投资额规避监管的投资项目。

- 11. 可行性研究论证中存在重大不确定性因素的投资项目。

- 12. 投资规模明显超过企业实际能力的投资项目。

- 13. 未明确资金来源或资金无保障、短贷长投的投资项目。

- 14. 与资信不佳或明显缺乏投资能力的企业合作投资。

- 15. 对产权关系不明晰、有重大债务风险的企业进行并购或投资。

- 16. 对资不抵债、扭亏无望的企业增加投资的投资项目。

- 17. 以股权代持、“名为参股合作、实为借贷融资”的明股实债方式开展参股合作项目。

- 18. 投资预期收益低于5年期国债利率的商业性投资项目和投资(承担国家、自治区、拉萨市、尼木县重大科技成果转化项目除外)。

二、特别监管类投资项目

- 企业应在履行内部决策程序后并在项目实施前需报县政府国资委（国企党工委）审批的投资项目。

- 19. 投资额达到企业上年度期末经审计归属母公司所有者权益50%以上(含50%)的投资项目，或上年度期末经审计资产负债率超过70%的投资项目。

- 20. 未纳入年度投资计划的投资项目。

- 21. 县属国有企业及其子公司设立全资、控股、参股企业；企业拟与非公经济共同出资设立混合所有制企业的投资。

县属国有企业投资项目材料受理表(一)

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资主体(县属企业或 子公司)、投资额、持 股数、持股比例 |  |  |  |
| 其他股东(股比前三位)名 称、投资额、持 股数、持股比例 |  |  |  |
| 所投资企业主业、注册 地、注册资本 |  |  |  |
| 县属国有企业董事会议情况 | 决议时间： 年 月 日 |  |  |
|  | 表决结果：同意票数 ,反对票数 |  |  |
| 填报单位(盖章：) | 年 月 日 | 企业联系人 及联系电话 |  |
| 意见 |  |  |  |
| 受理材料清单 | 1、党支部会议纪要； 2、县属国有企业董事会决议； 3、董事会会议记录； 4、议案； 5、可行性研究报告或尽职调查报告等同类材料及论证见； 6、双重法律审核意见书； 7、被投资方财务报表； 8、有关投资合作方的情况介绍和证明文件； 9、拟签订的投资协议的主要条款； 10、审计、评估报告及备案表； 11、有资质第三方咨询机构出具的风险分析及防范化解预案； 12、其他。 |  |  |

注：表一填报长期股权投资项目及非金融企业参与设立或者发起设立各类基金的投资、委 托贷款等债权投资项目

县属国有企业投资项目材料受理表(二)

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资主体(县属企业或 子公司)、投资额、持 股数、持股比例 |  | 项目所属行业 |  |
| 其他股东(股比前三位) 名称、投资额、持 股数、持股比例 |  | 项目建设期 |  |
| 投资额及进度安排 |  |  |  |
| 县属国有企业董事会议情 况 | 决议时间： 年 月 日 |  |  |
|  | 表决结果：同意票数 ,反对票数 o |  |  |
| 填报单位(盖章：) | 年 月 日 | 企业联系人及联系电话 |  |
| 意见 |  |  |  |
| 受理材料清单 | 1、党支部会议纪要； 2、县属国有企业董事会决议； 3、董事会会议记录； 4、议案； 5、可行性研究报告或尽职调查报告等同类材料及论证见； 6、双重法律审核意见书； 7、被投资方财务报表； 8、有关投资合作方的情况介绍和证明文件； 9、拟签订的投资协议的主要条款； 10、审计、评估报告及备案表； 11、有资质第三方咨询机构出具的风险分析及防范化解预案； 12、其他。 |  |  |

注：表二填基本建设投资、自建自用以及以持有为目的的房地产开发投资、技术改造投资， 固定资产、无形资产购置项目