## Sheet1
尼木县2023年脱贫县财政涉农统筹整合资金实施方案明细表（总表）
填报单位：西藏自治区乡村振兴局 | [24 empty] | 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 （包括：项目的可行性、必要性、经营主体和效益分析等内容） | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 宜居宜业和美乡村建设。1.一般基础设施和美村、2.整村打造旅游配套和美村、3.重点实施人畜分离和美村、4.新风貌 | 其他类。1.跨区域就业补助、2.创业补助、3.帮扶车间补助 | 搬迁后扶类。1.易地搬迁、2。抵边搬迁、3.三岩搬迁、4.极高海拔搬迁 | 其他资金项目。1.以工代赈、2.少数民族发展
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政涉农整合 资金 | 自治区财政 涉农整合 资金 | 地（市）财政涉农整合资金 | 县（区）财政涉农整合资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
八、尼木县 |  |  |  | 22 | [6 empty] | 24247.21 | 24697.81 | 16509.33 | 3105.21 | 2167.87 | 2464.8 |  |  |  | 0.15 | 824 | 6872 | 22513 | 2628 | 5302
(一)乡村特色产业（含产业基础设施配套） |  |  |  | 11 | [6 empty] | 10514.68 | 10514.68 | 8958.94 | 151.51 | 1251.65 | 152.58 |  |  |  |  | 350 | 3977 | 14853 | 729 | 2767
1 | 尼木县 | 尼木县农田灌溉水渠维修提升工程建设项目 | 塔荣镇巴古村、雪拉村；续迈乡山岗村、尼续村、安岗村、河东村、吞巴镇吞达村 | 计划在续迈乡、吞巴镇、塔荣镇等乡镇维修水渠27公里，根据具体地形，水渠宽度范围为0.4-0.8m,渠深0.4-0.8m，采用钢筋混凝土和浆砌石两种形式。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-03-03 | 2023-11-03 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金1591万元；2.市级财政衔接资金309万元。 | 1900 | 1900 | 1591 |  | 309 | [6 empty] | 1488 | 6807 | 350 | 1240 | 第一批项目未调整 | 1 | 6
2 | 尼木县 | 尼木县续迈乡尼续村生猪养殖基地配套道路工程 | 续迈乡尼续村 | 本项目新建道路全长2.769（主线长：2.364+支线长：0.405）公里，按单车道四级公路（Ⅱ类）技术标准建设，主要包含路基路面、防护排水、桥梁涵洞及交安设施等工程内容。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-03-04 | 2023-11-04 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金1614万元；2.市级财政衔接资金285.17万元。 | 1899.17 | 1899.17 | 1614 |  | 285.17 | [6 empty] | 33 | 145 | 4 | 9 | 第一批项目未调整 | 1 | 6
3 | 尼木县 | 尼木县老旧温室改造提升工程 | 续迈乡尼续村、普松乡如白村、塔荣镇林岗村、尼木乡聂玉村 | 续迈乡尼续村新建大棚4030.40平方米，共10栋每栋建筑面积403.04平方米；新建硬化工359.00平方米；围墙及大门325.00米拆除原有大棚3917.50平方米；总体给排水及总体电气工程。塔荣镇林岗村：改造大棚A1-9栋,B1-8栋建筑面积11139.42平方米，共17栋，每栋建筑面积655.26平方米；改造大棚A10栋,B9/10栋建筑面积1965.78平方米，共3栋，每栋建筑面积655.26平方米。设备及工器具购置：水肥一体机11台（林岗村1台，尼续村10台）；现代农业园设备采购1项；普松乡大棚设备采购1项。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-03-05 | 2023-11-06 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金230万元；2.中央第一批少数民族资金438万元；3.市级财政衔接资金131.57万元。 | 799.57 | 799.57 | 668 |  | 131.57 | [5 empty] | 100 | 70 | 300 | 10 | 40 | 第一批项目未调整 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
4 | 尼木县 | 尼木县麻江乡牦牛标准化育肥基地运营管理项目（一期） | 麻江乡强聂村 | 为尼木县麻江乡牦牛标准化育肥基地购买能繁母牛500头，公牛26头。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-03-06 | 2023-10-07 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金546.65万元。 | 546.65 | 546.65 | 546.65 | [8 empty] | 260 | 910 | 87 | 443 | 第一批项目未调整 | 1 | 2
5 | 尼木县 | 尼木县帕古乡彭岗村牦牛育肥基地配套产业道路工程 | 帕古乡彭岗村 | 临时工程1项；路基工程0.845千米；路面工程0.845千米；桥梁涵洞工程1项；交叉工程2处；交通工程及沿线设施0.845千米；其他工程0.062千米。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-03-07 | 2023-11-08 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金327.4万元；2.市级财政衔接资金54.68万元。 | 382.08 | 382.08 | 327.4 |  | 54.68 | [6 empty] | 110 | 440 | 10 | 40 | 第一批项目未调整 | 1 | 6
6 | 尼木县 | 尼木县麻江乡布麻温泉改扩建项目 | 麻江乡强聂村 | 总用地面积为2970.91平方米，总建筑面积为410.32平方米，其中温泉楼一栋以及空地绿化，新建道路、大门、入口停车场、化粪、总体水电等附属工程和其他总体工程 | 新建 | 尼木县文旅局 | 罗刚 | 2023-03-08 | 2023-11-09 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金433万元；2.市级财政衔接资金95.42万元。 | 528.42 | 528.42 | 433 |  | 95.42 | [5 empty] | 60 | 80 | 200 | 23 | 80 | 第一批项目未调整 | 1 | 5
7 | 尼木县 | 尼木县阿古型巴豌豆粉丝农民专业合作社扩建项目 | 尼木乡普巴村 | 建设内容：对原有加工厂房进行改造，其中包括：新建功能用房建筑面积707.31平方米,改造建筑272.25平方米(包含:地面600*600*10地砖272.25平方米,新建道路硬化318.00平方米,拆除工程262.00平方米,总体给排水工程及总体电气工程1项。设备及工器具购置及附属。经营单位：尼木村普巴村阿古型巴豌豆粉丝农民专业合作社。绩效目标：项目建设期限1年，通过实施该项目提升现有牦牛养殖场养殖规模，提高带动效益，预计可带动16户，通过资产收益和转移就业方式，带动增加脱贫人口收入5万元以上，项目达产后预计年均实现收益30万元，受益建档立卡脱贫人口30人，建档立卡脱贫人口满意度90%以上。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-07-06 | 2023-11-07 | 1.中央第二批衔接资金中配套116.38万元；2.自治区第二批衔接资金151.51万元（缺口补上）；3.县本级配套资金36.2万元 | 304.09 | 304.09 | 116.38 | 151.51 |  | 36.2 |  |  |  |  | 30 | 16 | 72 | 8 | 30 | 第一批项目 缺口调整,调整资金 | 1 | 3
8 | 尼木县 | 尼木县藏香产业提质增效项目 | 吞巴镇吞达村 | 建设内容：改造建立尼木藏香标准化体系，打造尼木藏香区域文化品牌，销售渠道拓展，并在拉萨设立1个藏香体验销售馆，相关配套设施设备等。经营权主体：尼木县净土公司管理。绩效目标：该项目建设符合吞巴镇党委、政府紧紧围绕尼木县“三步走”总体布局，“四产业三园区”发展布局，符合全域旅游“四菜一汤”发展规划，符合藏香为龙头产业的产业发展布局的要求，切合尼木县藏香产业发展实际、项目建成后，可有效改善藏香产业生产基础设施条件，增产增收，项目预计收益100万元。项目建成后，可促进统一品牌，重塑藏香文化，提升景区文旅收入。项目建成后，可进一步构建集产品展销、科普研学、文化体验、工艺传承、文创产业于一体的综合性尼木非遗文化创意研学基地。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-07-07 | 2023-11-08 | 1.中央第二批巩固拓展任务资金1001.22万元；2.市级其他整合资金85万元。 | 1086.22 | 1086.22 | 1001.22 |  | 85 | [5 empty] | 100 | 40 | 128 | 10 | 34 | 第二批新增 | 1 | 3
9 | 尼木县 | 尼木县多胎羊养殖基地建设项目 | 普松乡普松村 | 建设内容：在普松乡普松村新建一座占地面积约70余亩的多胎羊养殖场，购进1500只进行繁殖和育肥，其中总建筑面积约5500㎡，包含管理用房（办公、宿舍、食堂、机井房），饲料仓储间，羊粪堆积场，更衣室及消毒室，公羊舍，母羊舍，羔羊舍，病羊舍，育肥羊舍，产房及配种室；羊群运动场地；附属设施设备、设备包含饲料生产加工设备、饲料投喂设备、箱变、叉车、无塔供水设备等。经营权主体：尼木县珠曲瀑民俗手工艺品制作农牧专业合作社。绩效目标：项目建设后依托当地畜牧业养殖基础、生态环境、劳动力富余、市场销售等资源优势,加大投入发展肉羊养殖,以提高肉羊品质和数量，满足市场需求，提高肉羊养殖经济效益，增加农牧民收入，充分利用农村产业结构调整的政策机遇，围绕当地资源优势和产业优势,大力发展周期短、见效快的肉羊养殖项目，从过去单纯追求数量增长转向数量、质量、效益的全面提高，实现肉羊生产区域化、规模化、产业化，实现农民增收、农业增收，项目预计年收益60万元，带动20户群众。较好的促进畜牧业生产，特别是当地肉羊产业的发展。符合现代畜牧业养殖的新要求，市场竞争力较强，资源和技术优势明显，发展强劲广阔。项目建设符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求,符合国家畜牧业发展规划发展政策要求，得到当地政府的大力支持。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-07-08 | 2023-11-09 | 1.中央第二批巩固拓展任务资金1633.09万元；2.中央第二批少数民族资金76.1万元；3.市级其他整合资金290.81元 | 2000 | 2000 | 1709.19 |  | 290.81 | [5 empty] | 60 | 20 | 82 | 14 | 64 | 第二批新增，计划内 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
10 | 尼木县 | 尼木县2023年度人畜分离奖补项目 | 尼木县33个村（居） | 该项目到户补助类项目，建设内容为尼木县针对未实施分离户数2123户进行人畜分离工作。绩效目标：按照《尼木县人畜分离实施方案》结合前期调研摸底情况，到2023年底，全面完成2123户人畜分离任务，基本消除全县农牧区人畜混居现象，推进城乡人居环境整治工作，确保建设环境优美、宜居宜业美丽乡村的同时又能推进畜牧产业发展，增加农民收入，人畜共患疾病风险大幅降低，创建宜居宜业和美乡村基础更加坚实。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-07-09 | 2023-11-10 | 1.中央第二批巩固拓展任务资金882.1万元。2.县级资金116.38万元。 | 998.48 | 998.48 | 882.1 |  |  | 116.38 | [5 empty] | 1738 | 5524 | 180 | 720 | 第二批新增 | 1 |  |  | 3
11 | 尼木县 | 2023年中央扶持村集体经济资金麻江乡达琼村踏路百货有限公司运营管理项目 | 麻江乡达琼村 | 将中央扶持村集体经济发展资金70万元作为尼木县麻江乡踏路百货有限责任公司启动及运转资金，从而达到促进村集体经济增速的目的。 | 新建 | 尼木县组织部 | 梁美杰 158 8901 9616 | 2023-07-09 | 2023-11-10 | 中央扶持村集体经济发展资金 | 70 | 70 | 70 | [8 empty] | 122 | 245 | 33 | 67 | 第二批新增，组织部 | 1 | 4
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1207.4 | 1207.4 | 744 | 280 | 183.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 599 | 3057 | 95 | 388
1 | 尼木县 | 尼木县2023年农村饮水等级提升工程 | 普松乡曲水村、卡如乡卡如村、帕古乡帕古村 | 改建进水口4座、拆除扩建蓄水池2座、新建蓄水池1座，管道工程9825m，背水台70座，2*2m保暖房70座，检查井6座、标示牌6座、网围栏300m等。 | 新建 | 尼木县水务局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-03-10 | 2023-06-10 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金200万元；2.市级财政衔接资金183.4万元。 | 383.4 | 383.4 | 200 |  | 183.4 | [6 empty] | 70 | 695 | 12 | 43 | 第一批项目未调整 | 1 |  | 1
2 | 尼木县 | 尼木县普松乡生活垃圾环保处理点建设项目 | 普松乡普松村 | 建设内容：新建焚烧房面积77.49平方米,新建硬化地面面积113.80平方米,拆除绿化面积59.00平方米,拆除地面硬化面积201.75平方米,移位棚面积25.00平方米,迁改现有路灯3根.购置设备一台。管护主体：普松乡如白村村委会。绩效目标：项目建设期限5个月，项目建成后，受益当地群众104户584人，受益建档立卡脱贫人口29户102人，建档立卡脱贫人口满意度90%以上。 | 新建 | 尼木县农业农村局 | 孙晋英 13518993072 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 自治区第二批衔接资金280万元（带帽） | 280 | 280 |  | 280 | [7 empty] | 104 | 584 | 29 | 102 | 第二批新增 地点变更：从尼木乡日措村变更到普松乡普松村。 | 1 |  | 6
3 | 尼木县 | 尼木县尼木乡尼荣村农村饮水等级提升以工代赈项目 | 尼木乡尼荣村 | 建设内容：改建进水口1座、蓄水池45立方米1座、截潜流工程1座、背水台168座、管道工程11580.00米、主管检查井12座、网围栏60.00米、标识牌1套。机电设备及安装：提升水泵1台、原水箱1台、YFRO-1(500L/H)一级反渗透设备1套、太阳能系统1套、保温取水房1套。管护主体：尼木乡尼荣村委会。绩效目标：项目建设期限5个月，项目建成后，受益当地群众80户86人，受益建档立卡脱贫人口8户38人，建档立卡脱贫人口满意度90%以上。 | 新建 | 尼木县水务局 | 李品 18908998957 | 2023-07-02 | 2023-11-02 | 中央第二批以工代振资金286万元 | 286 | 286 | 286 | [8 empty] | 20 | 86 | 8 | 38 | 第二批新增 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
4 | 尼木县 | 尼木县吞巴镇吞普村吞波水渠建设以工代赈项目 | 吞巴镇吞普村 | 建设内容：导流堤维修1座；维修干渠工程676.00米；改建1支渠工程397.00米；改建2支渠工程54.00米；改建3支渠工程45.00米；改建4支渠工程699.00米；农桥工程5座；节制分水闸4座；分水口13座。管护主体：吞巴镇吞普村委会。绩效目标：项目建设期限5个月，项目建成后，受益当地群众255户1005人，受益建档立卡脱贫人口25户116人，建档立卡脱贫人口满意度90%以上。 | 新建 | 吞巴镇人民政府 | 张绪钢13989997650 | 2023-07-03 | 2023-11-03 | 中央第二批以工代振资金147万元。 | 147 | 147 | 147 | [8 empty] | 255 | 1005 | 25 | 116 | 第二批新增 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 尼木县 | 尼木县塔荣镇林岗村一组诺堆水塘维修以工代赈项目 | 塔荣镇林岗村 | 建设内容：新建水塘1座、渠道96m、斗闸1座、砂砾石开挖2574.72m³、弃土外运2188.51m³、砂砾石回填386.21m³、粗砂垫层485.53m³、M10浆砌石728.29m³。管护主体：塔荣镇林岗村委会。绩效目标：项目建设期限5个月，项目建成后，受益当地群众150户687人，受益建档立卡脱贫人口21户89人，建档立卡脱贫人口满意度90%以上。 | 新建 | 塔荣镇人民政府 | 索朗次仁18989999925 | 2023-07-04 | 2023-11-04 | 中央第二批以工代振资金111万元 | 111 | 111 | 111 | [8 empty] | 150 | 687 | 21 | 89 | 第二批新增 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
（三）宜居宜业和美村庄类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 9495 | 9495 | 4684 | 2673.7 | 0 | 2137.3 |  |  |  |  | 0 | 498 | 2348 | 100 | 319
1 | 尼木县 | 尼木县根培村人居环境整治项目 | 吞巴镇根培村 | 全村实施人居环境整治工程，新建混凝土道路工程（含道路破除）9807.34㎡；入户道路工程7180.10㎡；排水沟2426.40米；路基防护1361.76米；管涵工程208.50米；交安工程1项；给水工程13831m；污水工程7635m；人畜分离工程（含拆除）其中新建牲畜棚圈2883.45㎡、改扩建牲畜圈棚993.48㎡）、优化提升圈1棚、拆除工程1179.39㎡；垃圾分类治理工程和配套附属设施；购置工器具及设备；购买藏鸡、平谷大桃及配套设施1项。以及设备购置。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-03-08 | 2023-12-08 | 1.中央第一批财政巩固拓展任务资金2300万元；2.自治区第一批财政巩固拓展任务资金1696.92万元；3.县本级配套资金554.08万元。 | 4551 | 4551 | 2300 | 1696.92 |  | 554.08 | [5 empty] | 132 | 542 | 30 | 105 | 第一批项目未调整 | 1 |  |  | 1
2 | 尼木县 | 尼木县吞达村人居环境整治项目 | 吞巴镇吞达村 | 全村实施人居环境整治工程，新建混凝土道路工程5943.19㎡；入户道路工程9503.48㎡，道路修复工程2249.14㎡、零星工程1635㎡、排水沟2064：76米；挡墙工程634米；错车道工程735㎡；换填工程1459.3m3；管涵工程476米；桥修复工程1项；给水工程14329m；排水工程13553m；人畜分离工程（含拆除）6759.66㎡、交安工程、环境整治工程、路灯工程、污水工程等；以及设备购置。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤 18076901605 | 2023-07-09 | 2023-11-10 | 1.中央财政巩固拓展任务资金2384.0万元；2.自治区财政巩固拓展任务资金630.08万元；3.自治区少数民族发展资金346.7万元；4.县本级配套资金1583.22万元。 | 4944 | 4944 | 2384 | 976.78 |  | 1583.22 | [5 empty] | 366 | 1806 | 70 | 214 | 第一批项目，产业类项目，涉及旅游环线基础设施提升改造 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
（四）人居环境整治类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2958.52 | 2958.52 | 2050.78 | 0 | 732.82 | 174.92 |  |  |  |  | 0 | 114 | 560 | 29 | 142
1 | 尼木县 | 尼木县卡如村乡村振兴建设项目 | 卡如乡卡如村 | 1组：拆除围墙38.5米，拆除建筑183.39平方米，新建牲畜棚1045.18平方米，混凝土道路5198.85平方米，巷道及入户路132平方米，以及交安工程、绿化工程、防护工程、给排水工程、照明工程、水利工程、零星工程等。2组：拆除围墙19米，拆除建筑50平方米，新建牲畜棚807.61平方米，混凝土道路3948.42平方米，以及交安工程、绿化工程、防护工程、给排水工程、照明工程、零星工程等。3组：新建公共厕所59平方米，混凝土道路1431.69平方米，以及交安工程、绿化工程、防护工程、给排水工程、照明工程、零星工程等。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-03-01 | 2023-12-08 | 1.中央第一批少数民族资金316.33万元；2.中央第一批财政巩固拓展任务资金1358.64万元；3.中央第二批衔接资金375.81万元；4..市级财政衔接资金291.66万元；5.市级其他整合资金441.16万元；6.县本级配套资金174.92万元。 | 2958.52 | 2958.52 | 2050.78 |  | 732.82 | 174.92 | [5 empty] | 114 | 560 | 29 | 142 | 第一批项目 项目资金调整 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
（五）生态岗位补助类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 450.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450.45 | 1276 | 1287 | 1276 | 1287
1 | 尼木县 | 巩固拓展脱贫攻坚生态岗位 | 尼木县33个村（居） | 林业系统岗位456个，草原生态保护补助奖励机制岗位290个，水生态保护和村级水管员岗位151个，农村公路养护人数岗位65个，城镇保洁员和村级环境监督员267个，地质灾害群防群测员56个。 | 新建 | 拉萨市生态环境局尼木分局 | 桑姆13989018732 | 2023-04-04 | 2023-11-04 | 中央生态岗位资金450.45万元。 | 0 | 450.45 | 0 | [7 empty] | 450.45 | 1276 | 1287 | 1276 | 1287 | 第二批新增 | 1
（七）其他类（含：贷款贴息、跨区域就业补助、帮扶车间补助等） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 71.61 | 71.76 | 71.61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15 | 23.55 | 408 | 408 | 399 | 399
1 | 尼木县 | 尼木县2022年扶贫小额到户贷款贴息 | 尼木县 | 全县2022年扶贫小额贷款（扶贫到户贷款）贴息资金。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 中央第一批财政巩固拓展任务资金48.21万元. | 48.21 | 48.21 | 48.21 | [8 empty] | 390 | 390 | 390 | 390 | 第一批项目未调整 | 1
2 | 尼木县 | 2022年度外出务工人员及扶贫车间补助项目 | 尼木县 | 全县9个扶贫车间，带动78名脱贫户每人补贴0.3万元；符合外出务工的人2人，其中跨县1人，跨市1人（人社补贴0.15万元）。 | 新建 | 尼木县乡村振兴局 | 卢贤鹤18076901605 | 2023-06-04 | 2023-11-04 | 1.中央第二批巩固拓展任务资金23.4万元。2.其他整合资金0.15万元。 | 23.4 | 23.55 | 23.4 | [6 empty] | 0.15 | 23.55 | 18 | 18 | 9 | 9 | 第二批新增 | 1 |  |  |  | 1、3